## Plan_Overview
SODAP Sequence | SODAP Activity | SCOMP Activity | start orbit | ANX (UTC) | stop orbit | ANX (UTC) | Duration (day) | Duration (h) | Duration (min) | % done
1 | First Orbit |  | 1 | 2002-03-01 02:54 | 1 | 2002-03-01 02:54 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988
2 | Break |  | 2 | 2002-03-01 04:34 | 58 | 2002-03-05 02:31 | 3.982 | 95.5689 | 5734.1317
3 | First SODAP Orbit |  | 59 | 2002-03-05 04:11 | 59 | 2002-03-05 04:11 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988
4 | Break |  | 60 | 2002-03-05 05:52 | 146 | 2002-03-11 06:10 | 6.0778 | 145.8683 | 8752.0958 | 2.019%
5 | SCIA Switch on Part 1 |  | 147 | 2002-03-11 07:50 | 147 | 2002-03-11 07:50 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 2.042%
6 | SCIA Switch on Part 2 |  | 148 | 2002-03-11 09:31 | 149 | 2002-03-11 11:12 | 0.13972 | 3.3533 | 201.1976 | 2.087%
7 | Break |  | 150 | 2002-03-11 12:52 | 154 | 2002-03-11 19:35 | 0.3493 | 8.3832 | 502.994 | 2.2%
8 | SCIA Switch on Part 3 |  | 155 | 2002-03-11 21:16 | 155 | 2002-03-11 21:16 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 2.222%
9 | Break |  | 156 | 2002-03-11 22:56 | 164 | 2002-03-12 12:22 | 0.62874 | 15.0898 | 905.3892 | 2.425%
10 | ICU RAM Dump |  | 165 | 2002-03-12 14:03 | 165 | 2002-03-12 14:03 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 2.448%
11 | Break |  | 166 | 2002-03-12 15:43 | 195 | 2002-03-14 16:23 | 2.0958 | 50.2994 | 3017.9641 | 3.125%
12 | SFT Part 1 |  | 196 | 2002-03-14 18:03 | 196 | 2002-03-14 18:03 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 3.147%
13 | SFT Part 2 |  | 197 | 2002-03-14 19:44 | 197 | 2002-03-14 19:44 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 3.17%
14 | Break |  | 198 | 2002-03-14 21:25 | 206 | 2002-03-15 10:50 | 0.62874 | 15.0898 | 905.3892 | 3.373%
15 | APSM Check (Ia) |  | 207 | 2002-03-15 12:31 | 207 | 2002-03-15 12:31 |  |  |  | 3.395%
16 | APSM Check (Ib) |  | 207 | 2002-03-15 12:31 | 207 | 2002-03-15 12:31 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 3.395%
17 | APSM Check (IIa) |  | 208 | 2002-03-15 14:11 | 208 | 2002-03-15 14:11 |  |  |  | 3.418%
18 | APSM Check (IIb) |  | 208 | 2002-03-15 14:11 | 208 | 2002-03-15 14:11 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 3.418%
19 | APSM Check (IIIa) |  | 209 | 2002-03-15 15:52 | 209 | 2002-03-15 15:52 |  |  |  | 3.44%
20 | APSM Check (IIIb) |  | 209 | 2002-03-15 15:52 | 209 | 2002-03-15 15:52 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 3.44%
21 | APSM Check (IVa) |  | 210 | 2002-03-15 17:33 | 210 | 2002-03-15 17:33 |  |  |  | 3.463%
22 | APSM Check (IVb) |  | 210 | 2002-03-15 17:33 | 210 | 2002-03-15 17:33 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 3.463%
23 | APSM Check (Ia) rerun |  | 211 | 2002-03-15 19:13 | 211 | 2002-03-15 19:13 |  |  |  | 3.485%
24 | APSM Check (Ib) rerun |  | 211 | 2002-03-15 19:13 | 211 | 2002-03-15 19:13 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 3.485%
25 | Break |  | 212 | 2002-03-15 20:54 | 232 | 2002-03-17 06:27 | 1.4671 | 35.2096 | 2112.5749 | 3.959%
26 | SP RAM Dump |  | 233 | 2002-03-17 08:08 | 233 | 2002-03-17 08:08 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 3.982%
27 | Break |  | 234 | 2002-03-17 09:49 | 237 | 2002-03-17 14:51 | 0.27944 | 6.7066 | 402.3952 | 4.072%
28 | Full Functional Test | Functional Test | 238 | 2002-03-17 16:32 | 238 | 2002-03-17 16:32 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 4.095%
29 | SPL_TST | SPL_TST | 239 | 2002-03-17 18:12 | 239 | 2002-03-17 18:12 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 4.117%
30 | Monitoring 1_1 | Monitoring 1_1 | 240 | 2002-03-17 19:53 | 240 | 2002-03-17 19:53 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 4.14%
31 | Thermal Transition 2 to 3 |  | 241 | 2002-03-17 21:34 | 251 | 2002-03-18 14:20 | 0.76846 | 18.4431 | 1106.5868 | 4.388%
32 | Monitoring 2_1 | Monitoring 2_1 | 252 | 2002-03-18 16:01 | 252 | 2002-03-18 16:01 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 4.41%
33 | Decontam 1: warm up |  | 253 | 2002-03-18 17:42 | 266 | 2002-03-19 15:30 | 0.97804 | 23.4731 | 1408.3832 | 4.726%
34 | Decontam 1: 3 Days |  | 267 | 2002-03-19 17:11 | 309 | 2002-03-22 15:39 | 3.004 | 72.0958 | 4325.7485 | 5.696%
35 | Decontam 1: Cool down |  | 310 | 2002-03-22 17:20 | 327 | 2002-03-23 21:51 | 1.2575 | 30.1796 | 1810.7784 | 6.102%
36 | Break |  | 328 | 2002-03-23 23:32 | 333 | 2002-03-24 07:55 | 0.41916 | 10.0599 | 603.5928 | 6.238%
37 | Monitoring 2_2 | Monitoring 2_2 | 334 | 2002-03-24 09:36 | 334 | 2002-03-24 09:36 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 6.26%
38 | TV Window 0 |  | 335 | 2002-03-24 11:17 | 349 | 2002-03-25 10:46 | 1.0479 | 25.1497 | 1508.982 | 6.599%
39 | Break |  | 350 | 2002-03-25 12:27 | 351 | 2002-03-25 14:07 | 0.13972 | 3.3533 | 201.1976 | 6.644%
40 | Monitoring 3a_1 | Monitoring 3a_1 | 352 | 2002-03-25 15:48 | 361 | 2002-03-26 06:54 | 0.6986 | 16.7665 | 1005.988 | 6.869%
41 | Measurement Window 1 | Measurement Window 1 | 362 | 2002-03-26 08:35 | 408 | 2002-03-29 13:45 | 3.2834 | 78.8024 | 4728.1437 | 7.93%
42 | Monitoring 3a_2 | Monitoring 3a_2 | 409 | 2002-03-29 15:26 | 422 | 2002-03-30 13:15 | 0.97804 | 23.4731 | 1408.3832 | 8.246%
43 | TV Window 1 |  | 423 | 2002-03-30 14:55 | 476 | 2002-04-03 07:51 | 3.7725 | 90.5389 | 5432.3353 | 9.464%
44 | AZACM Cover Release |  | 477 | 2002-04-03 09:32 | 477 | 2002-04-03 09:32 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 9.486%
45 | TV Window 2 |  | 478 | 2002-04-03 11:12 | 495 | 2002-04-04 15:43 | 1.2575 | 30.1796 | 1810.7784 | 9.892%
46 | Monitoring 3b_1 | Monitoring 3b_1 | 496 | 2002-04-04 17:23 | 505 | 2002-04-05 08:29 | 0.6986 | 1.6766 | 100.5988 | 10.12%
47 | Measurement Window 2 | Measurement Window 2 | 506 | 2002-04-05 10:09 | 553 | 2002-04-08 16:58 | 3.3533 | 80.479 | 4828.7425 | 11.2%
48 | Monitoring 3b_2 | Monitoring 3b_2 | 554 | 2002-04-08 18:38 | 554 | 2002-04-08 18:38 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 11.22%
49 | APSM Check (Ib) rerun 2 |  | 555 | 2002-04-08 20:19 | 555 | 2002-04-08 20:19 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 11.24%
50 | APSM Check (IIb) rerun |  | 556 | 2002-04-08 21:59 | 556 | 2002-04-08 21:59 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 11.27%
51 | APSM Check (IIIb) rerun |  | 557 | 2002-04-08 23:40 | 557 | 2002-04-08 23:40 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 11.29%
52 | APSM Check (IVb) rerun |  | 558 | 2002-04-09 01:21 | 558 | 2002-04-09 01:21 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 11.31%
53 | Thermal Transition 4b to 5a |  | 555 | 2002-04-08 20:19 | 568 | 2002-04-09 18:07 | 0.97804 | 23.4731 | 1408.3832 | 11.54%
54 | Monitoring 4a_1 | Monitoring 4a_1 | 569 | 2002-04-09 19:47 | 569 | 2002-04-09 19:47 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 11.56%
55 | Decontam 2: warm up |  | 570 | 2002-04-09 21:28 | 583 | 2002-04-10 19:16 | 0.97804 | 23.4731 | 1408.3832 | 11.88%
56 | Decontam 2: 3 Days |  | 584 | 2002-04-10 20:56 | 626 | 2002-04-13 19:21 | 3.004 | 72.0958 | 4325.7485 | 12.85%
57 | Decontam 2: Cool down |  | 627 | 2002-04-13 21:02 | 627 | 2002-04-13 21:02 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 12.87%
58 | Safing StandbyRefuse 2002_04_13 |  | 627 | 2002-04-13 21:02 | 633 | 2002-04-14 07:06 | 0.48902 | 11.7365 | 704.1916 | 13%
59 | Recovery 2002_04_14 |  | 634 | 2002-04-14 08:46 | 634 | 2002-04-14 08:46 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 13.03%
60 | Special Monitoring 1 | Special Monitoring 1 | 634 | 2002-04-14 08:46 | 636 | 2002-04-14 12:07 | 0.20958 | 5.0299 | 301.7964 | 13.07%
61 | TV Window SM 1 |  | 637 | 2002-04-14 13:48 | 652 | 2002-04-15 14:57 | 1.1178 | 26.8263 | 1609.5808 | 13.43%
62 | SRC release + start of decontamintion |  | 653 | 2002-04-15 16:38 | 653 | 2002-04-15 16:38 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 13.45%
63 | Decontam 3: warm up |  | 654 | 2002-04-15 18:18 | 660 | 2002-04-16 04:22 | 0.48902 | 11.7365 | 704.1916 | 13.61%
64 | Decontam 3: 2 Days |  | 661 | 2002-04-16 06:02 | 689 | 2002-04-18 04:59 | 2.0259 | 48.6228 | 2917.3653 | 14.27%
65 | Decontam 3: Cool down |  | 690 | 2002-04-18 06:40 | 690 | 2002-04-18 06:40 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 14.29%
66 | Special Monitoring 2 | Special Monitoring 2 | 691 | 2002-04-18 08:20 | 751 | 2002-04-22 12:56 | 4.2615 | 102.2754 | 6136.5269 | 15.66%
67 | Thermal Transition 5b to 5c |  | 737 | 2002-04-21 13:28 | 751 | 2002-04-22 12:56 | 1.0479 | 25.1497 | 1508.982 | 15.66%
68 | Monitoring 4b_1 | Monitoring 4b_1 | 752 | 2002-04-22 14:37 | 752 | 2002-04-22 14:37 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 15.69%
69 | Lunar Measurement 1 | Lunar Measurement 1 | 753 | 2002-04-22 16:17 | 834 | 2002-04-28 08:06 | 5.7285 | 137.485 | 8249.1018 | 17.53%
70 | Thermal Variation | Thermal Variation | 835 | 2002-04-28 09:47 | 905 | 2002-05-03 07:08 | 4.9601 | 119.0419 | 7142.515 | 19.14%
71 | Safing Heater Refuse 2002_04_28 |  | 842 | 2002-04-28 21:31 | 866 | 2002-04-30 13:45 | 1.7465 | 41.9162 | 2514.9701 | 18.26%
72 | Recovery Heater Refuse 2002_04_30 |  | 867 | 2002-04-30 15:26 | 867 | 2002-04-30 15:26 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 18.28%
73 | Safing Standby Refuse 2002_04_28 |  | 867 | 2002-04-30 15:26 | 868 | 2002-04-30 17:06 | 0.13972 | 3.3533 | 201.1976 | 18.3%
74 | Recovery Standby Refuse 2002_04_30 |  | 868 | 2002-04-30 17:06 | 868 | 2002-04-30 17:06 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 18.3%
75 | Monitoring 4b_2 | Monitoring 4b_2 | 906 | 2002-05-03 08:49 | 906 | 2002-05-03 08:49 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 19.16%
76 | Thermal Transition 6 to 7 |  | 907 | 2002-05-03 10:30 | 930 | 2002-05-05 01:03 | 1.6766 | 40.2395 | 2414.3713 | 19.7%
77 | Monitoring 5_1 | Monitoring 5_1 | 931 | 2002-05-05 02:44 | 931 | 2002-05-05 02:44 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 19.72%
78 | Measurement Window 3 | Measurement Window 3 | 932 | 2002-05-05 04:25 | 1023 | 2002-05-11 12:59 | 6.4271 | 154.2515 | 9255.0898 | 21.8%
79 | APSM Check 1a |  | 1018 | 2002-05-11 04:36 | 1018 | 2002-05-11 04:36 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 21.68%
80 | APSM Check 1b |  | 1021 | 2002-05-11 09:38 | 1021 | 2002-05-11 09:38 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 21.75%
81 | APSM Check 2a |  | 1022 | 2002-05-11 11:19 | 1022 | 2002-05-11 11:19 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 21.77%
82 | PL_SOL Safing to Off-Safe 2002_05_11 |  | 1022 | 2002-05-11 11:19 | 1066 | 2002-05-14 13:05 | 3.1437 | 75.4491 | 4526.9461 | 22.76%
83 | Recovery 2002_05_14 |  | 1067 | 2002-05-14 14:46 | 1112 | 2002-05-17 18:12 | 3.2136 | 77.1257 | 4627.5449 | 23.8%
84 | PMC action 3 to R/W-Wait 2002_05_17 |  | 1113 | 2002-05-17 19:53 | 1180 | 2002-05-22 12:13 | 4.7505 | 114.012 | 6840.7186 | 25.33%
85 | Recovery from R/W-Wait to STB 2002_05_22 |  | 1181 | 2002-05-22 13:54 | 1183 | 2002-05-22 17:15 | 0.20958 | 5.0299 | 301.7964 | 25.4%
86 | Recovery from STB to HTR 2002_05_22 |  | 1184 | 2002-05-22 18:56 | 1212 | 2002-05-24 17:52 | 2.0259 | 48.6228 | 2917.3653 | 26.06%
87 | Monitoring 5_2 | Monitoring 5_2 | 1213 | 2002-05-24 19:33 | 1214 | 2002-05-24 21:14 | 0.13972 | 3.3533 | 201.1976 | 26.1%
88 | Measurement Window 4.1 | Lunar Measurement 2 | 1215 | 2002-05-24 22:54 | 1256 | 2002-05-27 19:39 | 2.9341 | 70.4192 | 4225.1497 | 27.05%
89 | PMC action 3 to R/W-Wait 2002_05_26 |  | 1238 | 2002-05-26 13:28 | 1244 | 2002-05-26 23:32 | 0.48902 | 11.7365 | 704.1916 | 26.78%
90 | PL_SOL Safing to Off-Safe 2002_05_27 |  | 1245 | 2002-05-27 01:12 | 1280 | 2002-05-29 11:53 | 2.515 | 60.3593 | 3621.5569 | 27.59%
91 | Recovery 2002_05_29 |  | 1281 | 2002-05-29 13:34 | 1285 | 2002-05-29 20:16 | 0.3493 | 8.3832 | 502.994 | 27.7%
92 | Thermal Variation manual TMLs |  | 1286 | 2002-05-29 21:57 | 1359 | 2002-06-04 00:20 | 5.1697 | 124.0719 | 7444.3114 | 29.37%
93 | Thermal Variation Retest Start TMLs | Thermal Variation Retest | 1360 | 2002-06-04 02:01 | 1364 | 2002-06-04 08:43 | 0.3493 | 8.3832 | 502.994 | 29.48%
94 | Thermal Variation Retest TVA_5 | Thermal Variation Retest | 1365 | 2002-06-04 10:24 | 1388 | 2002-06-06 00:58 | 1.6766 | 40.2395 | 2414.3713 | 30.02%
95 | PL_SOL Safing to Off-Safe 2002_06_05 |  | 1385 | 2002-06-05 19:56 | 1452 | 2002-06-10 12:16 | 4.7505 | 114.012 | 6840.7186 | 31.47%
96 | Recovery 2002_06_11 |  | 1453 | 2002-06-10 13:57 | 1455 | 2002-06-10 17:18 | 0.20958 | 5.0299 | 301.7964 | 31.53%
97 | Thermal Transition to 8a Set 2, manual TMLs |  | 1455 | 2002-06-10 17:18 | 1483 | 2002-06-12 16:15 | 2.0259 | 48.6228 | 2917.3653 | 32.17%
98 | APSM Check 1a rerun |  | 1480 | 2002-06-12 11:13 | 1480 | 2002-06-12 11:13 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 32.1%
99 | APSM Check 1b rerun |  | 1481 | 2002-06-12 12:53 | 1481 | 2002-06-12 12:53 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 32.12%
100 | APSM Check 2a rerun |  | 1482 | 2002-06-12 14:34 | 1482 | 2002-06-12 14:34 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 32.14%
101 | APSM Check 2b rerun |  | 1483 | 2002-06-12 16:15 | 1483 | 2002-06-12 16:15 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 32.17%
102 | Break |  | 1484 | 2002-06-12 17:55 | 1484 | 2002-06-12 17:55 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 32.19%
103 | Safing Heater Refuse 2002_06_12 |  | 1483 | 2002-06-12 16:15 | 1487 | 2002-06-12 22:57 | 0.3493 | 8.3832 | 502.994 | 32.26%
104 | PMC action 3 to R/W-Wait 2002_06_13 |  | 1488 | 2002-06-13 00:38 | 1497 | 2002-06-13 15:43 | 0.6986 | 16.7665 | 1005.988 | 32.48%
105 | Recovery 2002_06_13 |  | 1498 | 2002-06-13 17:24 | 1511 | 2002-06-14 15:11 | 0.97804 | 23.4731 | 1408.3832 | 32.8%
106 | Monitoring 6a_1 | Monitoring 6a_1 | 1485 | 2002-06-12 19:36 | 1486 | 2002-06-12 21:16 | 0.13972 | 3.3533 | 201.1976 | 32.23%
107 | Measurement Window 4.2 | Measurement Window 4.1 | 1487 | 2002-06-12 22:57 | 1522 | 2002-06-15 09:38 | 2.515 | 60.3593 | 3621.5569 | 33.04%
108 | Measurement Window 4.3 | Measurement Window 4 SF | 1523 | 2002-06-15 11:19 | 1552 | 2002-06-17 11:56 | 2.0958 | 50.2994 | 3017.9641 | 33.72%
109 | PMC action 3 to R/W-Wait 2002_06_17 |  | 1550 | 2002-06-17 08:35 | 1553 | 2002-06-17 13:37 | 0.27944 | 6.7066 | 402.3952 | 33.74%
110 | Recovery 2002_06_17 |  | 1554 | 2002-06-17 15:17 | 1571 | 2002-06-18 19:47 | 1.2575 | 30.1796 | 1810.7784 | 34.15%
111 | Measurement Window 4.4 | Measurement Window 4.3 | 1553 | 2002-06-17 13:37 | 1570 | 2002-06-18 18:07 | 1.2575 | 30.1796 | 1810.7784 | 34.13%
112 | Measurement Window 3 Repetition | Measurement Window 3 Repetition | 1571 | 2002-06-18 19:47 | 1578 | 2002-06-19 07:32 | 0.55888 | 13.4132 | 804.7904 | 34.31%
113 | Monitoring 6a_2 | Monitoring 6a_2 | 1579 | 2002-06-19 09:12 | 1579 | 2002-06-19 09:12 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 34.33%
114 | ELACM Cover release |  | 1594 | 2002-06-20 10:21 | 1594 | 2002-06-20 10:21 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 34.67%
115 | Measurement Window 5.1 | Lunar Measurement 3 | 1585 | 2002-06-19 19:16 | 1681 | 2002-06-26 12:13 | 6.7764 | 162.6347 | 9758.0838 | 36.63%
116 | Monitoring 6b_1 | Monitoring 6b_1 | 1682 | 2002-06-26 13:54 | 1684 | 2002-06-26 17:15 | 0.20958 | 5.0299 | 301.7964 | 36.7%
117 | Measurement Window 5.1 SPL STS | Measurement Window 5a | 1685 | 2002-06-26 18:56 | 1711 | 2002-06-28 14:31 | 1.8862 | 45.2695 | 2716.1677 | 37.31%
118 | Measurement Window 5.2 S_DIFF_var | Measurement Window 5a | 1712 | 2002-06-28 16:12 | 1732 | 2002-06-30 01:44 | 1.4671 | 35.2096 | 2112.5749 | 37.78%
119 | Measurement Window 5.2 Pre | Measurement Window 5a | 1733 | 2002-06-30 03:24 | 1740 | 2002-06-30 15:09 | 0.55888 | 13.4132 | 804.7904 | 37.96%
120 | Measurement Window 5.3 S_SFE | Measurement Window 5b | 1741 | 2002-06-30 16:49 | 1752 | 2002-07-01 11:16 | 0.83832 | 20.1198 | 1207.1856 | 38.23%
121 | Measurement Window 5.3 D_PET | Measurement Window 5b | 1753 | 2002-07-01 12:56 | 1767 | 2002-07-02 12:25 | 1.0479 | 25.1497 | 1508.982 | 38.57%
122 | Measurement Window 5.3 S_SFE | Measurement Window 5b | 1768 | 2002-07-02 14:05 | 1771 | 2002-07-02 19:07 | 0.27944 | 6.7066 | 402.3952 | 38.66%
123 | Monitoring 6b_2 | Monitoring 6b_2 | 1772 | 2002-07-02 20:48 | 1774 | 2002-07-03 00:09 | 0.20958 | 5.0299 | 301.7964 | 38.73%
124 | Measurement Window 5.4 Beta States | Lunar Measurement 3 | 1775 | 2002-07-03 01:50 | 1779 | 2002-07-03 08:32 | 0.3493 | 8.3832 | 502.994 | 38.84%
125 | Nominal Decontam : warm up |  | 1780 | 2002-07-03 10:12 | 1786 | 2002-07-03 20:16 | 0.48902 | 11.7365 | 704.1916 | 39%
126 | Nominal Decontam: 2 Days |  | 1787 | 2002-07-03 21:57 | 1815 | 2002-07-05 20:53 | 2.0259 | 48.6228 | 2917.3653 | 39.65%
127 | Nominal Decontam: Cool down |  | 1816 | 2002-07-05 22:34 | 1881 | 2002-07-10 11:33 | 4.6108 | 110.6587 | 6639.521 | 41.14%
128 | Special Monitoring 3 | Special Monitoring 3 | 1817 | 2002-07-06 00:15 | 1881 | 2002-07-10 11:33 | 4.5409 | 108.982 | 6538.9222 | 41.14%
129 | Monitoring 6b_3 (new) | Monitoring 6b_3 | 1882 | 2002-07-10 13:14 | 1883 | 2002-07-10 14:54 | 0.13972 | 3.3533 | 201.1976 | 41.18%
130 | TV Window 5 | Thermal Verification 5 | 1884 | 2002-07-10 16:35 | 1974 | 2002-07-16 23:29 | 6.3573 | 152.5749 | 9154.491 | 43.23%
131 | APSM Check 1a rerun 2 |  | 1912 | 2002-07-12 15:32 | 1912 | 2002-07-12 15:32 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 41.84%
132 | Icing Test |  | 1951 | 2002-07-15 08:55 | 1979 | 2002-07-17 07:52 | 2.0259 | 48.6228 | 2917.3653 | 43.35%
133 | PMC action 3 to R/W-Wait 2002_07_15 |  | 1952 | 2002-07-15 10:36 | 1965 | 2002-07-16 08:23 | 0.97804 | 23.4731 | 1408.3832 | 43.03%
134 | Recovery 2002_07_16 |  | 1966 | 2002-07-16 10:04 | 1969 | 2002-07-16 15:06 | 0.27944 | 6.7066 | 402.3952 | 43.12%
135 | Beta State Load/Dump |  | 1975 | 2002-07-17 01:09 | 1988 | 2002-07-17 22:57 | 0.97804 | 23.4731 | 1408.3832 | 43.55%
136 | Start Validation Phase |  | 1989 | 2002-07-18 00:38 | 2006 | 2002-07-19 05:08 | 1.2575 | 30.1796 | 1810.7784 | 43.96%
137 | Measurement Window 7.1 |  | 2007 | 2002-07-19 06:48 | 2098 | 2002-07-25 15:23 | 6.4271 | 154.2515 | 9255.0898 | 46.03%
138 | Icing Test / Non-nominal Decontamination |  | 2099 | 2002-07-25 17:04 | 2203 | 2002-08-01 23:26 | 7.3353 | 176.0479 | 10562.8743 | 48.4%
139 | Validation Phase |  | 2204 | 2002-08-02 01:06 | 2633 | 2002-09-01 00:23 | 30.0399 | 720.9581 | 43257.485 | 58.09%
140 | 1st nominal APSM Check |  | 2208 | 2002-08-02 07:49 | 2208 | 2002-08-02 07:49 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 48.51%
141 | 1st nominal PMD/ADC Calibration |  | 2468 | 2002-08-20 11:44 | 2468 | 2002-08-20 11:44 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 54.37%
142 | Safing Heater Refuse 2002_08_28 |  | 2586 | 2002-08-28 17:35 | 2595 | 2002-08-29 08:40 | 0.6986 | 16.7665 | 1005.988 | 57.23%
143 | Recovery Heater Refuse 2002_08_29 |  | 2596 | 2002-08-29 10:21 | 2596 | 2002-08-29 10:21 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 57.26%
144 | 14 Orbits Nadir_Pointing_Left_32 |  | 2634 | 2002-09-01 02:04 | 2647 | 2002-09-01 23:52 | 0.97804 | 23.4731 | 1408.3832 | 58.41%
145 | 14 Orbits Nadir_Pointing_Right_32 |  | 2648 | 2002-09-02 01:32 | 2661 | 2002-09-02 23:20 | 0.97804 | 23.4731 | 1408.3832 | 58.72%
146 | Validation Phase |  | 2662 | 2002-09-03 01:01 | 2775 | 2002-09-10 22:28 | 7.9641 | 191.1377 | 11468.2635 | 61.29%
147 | 2nd nominal APSM Check |  | 2667 | 2002-09-03 09:24 | 2667 | 2002-09-03 09:24 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 58.86%
148 | OCM / PMC sw update |  | 2737 | 2002-09-08 06:46 | 2781 | 2002-09-11 08:32 | 3.1437 | 75.4491 | 4526.9461 | 61.43%
149 | Validation Phase |  | 2782 | 2002-09-11 10:12 | 2818 | 2002-09-13 22:34 | 2.5848 | 62.0359 | 3722.1557 | 62.26%
150 | 14 Orbits Nadir_Pointing_D_00 |  | 2819 | 2002-09-14 00:15 | 2832 | 2002-09-14 22:02 | 0.97804 | 23.4731 | 1408.3832 | 62.58%
151 | Validation Phase |  | 2833 | 2002-09-14 23:43 | 2947 | 2002-09-22 22:51 | 8.0339 | 192.8144 | 11568.8623 | 65.17%
152 | Validation High Data Rate |  | 2948 | 2002-09-23 00:32 | 2976 | 2002-09-24 23:29 | 2.0259 | 48.6228 | 2917.3653 | 65.82%
153 | Validation Phase |  | 2977 | 2002-09-25 01:09 | 3032 | 2002-09-28 21:22 | 3.9122 | 93.8922 | 5633.5329 | 67.09%
154 | Beta States (nominally unused) |  | 3033 | 2002-09-28 23:03 | 3034 | 2002-09-29 00:43 | 0.13972 | 3.3533 | 201.1976 | 67.13%
155 | Validation Phase |  | 3035 | 2002-09-29 02:24 | 3047 | 2002-09-29 22:31 | 0.90818 | 21.7964 | 1307.7844 | 67.42%
156 | Beta States (nominally unused) |  | 3048 | 2002-09-30 00:12 | 3049 | 2002-09-30 01:52 | 0.13972 | 3.3533 | 201.1976 | 67.47%
157 | Validation Phase |  | 3050 | 2002-09-30 03:33 | 3170 | 2002-10-08 12:45 | 8.4531 | 202.8743 | 12172.4551 | 70.2%
158 | 3rd nominal APSM Check |  | 3171 | 2002-10-08 14:25 | 3171 | 2002-10-08 14:25 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 70.22%
159 | Validation Phase |  | 3172 | 2002-10-08 16:06 | 3196 | 2002-10-10 08:20 | 1.7465 | 41.9162 | 2514.9701 | 70.78%
160 | 2nd nominal PMD/ADC Calibration |  | 3197 | 2002-10-10 10:01 | 3197 | 2002-10-10 10:01 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 70.81%
161 | Validation Phase |  | 3198 | 2002-10-10 11:42 | 3398 | 2002-10-24 11:01 | 14.0419 | 337.006 | 20220.3593 | 75.34%
162 | ICU SW Patch V2.04 |  | 3399 | 2002-10-24 12:42 | 3399 | 2002-10-24 12:42 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 75.36%
163 | Validation Phase |  | 3400 | 2002-10-24 14:23 | 3745 | 2002-11-17 16:49 | 24.1717 | 580.1198 | 34807.1856 | 83.16%
164 | Flash Decontamination |  | 3746 | 2002-11-17 18:30 | 3752 | 2002-11-18 04:33 | 0.48902 | 11.7365 | 704.1916 | 83.32%
165 | PMC sw update |  | 3753 | 2002-11-18 06:14 | 3757 | 2002-11-18 12:56 | 0.3493 | 8.3832 | 502.994 | 83.43%
166 | ICU Standby |  | 3758 | 2002-11-18 14:37 | 3764 | 2002-11-19 00:41 | 0.48902 | 11.7365 | 704.1916 | 83.59%
167 | Leonid Meteor Shower |  | 3765 | 2002-11-19 02:21 | 3770 | 2002-11-19 10:44 | 0.41916 | 10.0599 | 603.5928 | 83.72%
168 | ENVISAT Recovery incl. PMTC Patch V2.14 RAM |  | 3771 | 2002-11-19 12:25 | 3788 | 2002-11-20 16:55 | 1.2575 | 30.1796 | 1810.7784 | 84.13%
169 | Validation Phase |  | 3789 | 2002-11-20 18:36 | 3835 | 2002-11-23 23:43 | 3.2834 | 78.8024 | 4728.1437 | 85.19%
170 | Nadir Dark Current |  | 3836 | 2002-11-24 01:24 | 3849 | 2002-11-24 23:11 | 0.97804 | 23.4731 | 1408.3832 | 85.5%
171 | Validation Phase |  | 3850 | 2002-11-25 00:52 | 3865 | 2002-11-26 02:01 | 1.1178 | 26.8263 | 1609.5808 | 85.87%
172 | 14 Orbits Nadir_Pointing_Left_16 |  | 3866 | 2002-11-26 03:42 | 3879 | 2002-11-27 01:29 | 0.97804 | 23.4731 | 1408.3832 | 86.18%
173 | 14 Orbits Nadir_Pointing_Right_16 |  | 3880 | 2002-11-27 03:10 | 3893 | 2002-11-28 00:58 | 0.97804 | 23.4731 | 1408.3832 | 86.5%
174 | 2 x 14 Orbits, Dark Current and WLS |  | 3894 | 2002-11-28 02:38 | 3921 | 2002-11-29 23:55 | 1.9561 | 46.9461 | 2816.7665 | 87.13%
175 | Additional Sodap Measurements | Additional Sodap Measurements | 3922 | 2002-11-30 01:35 | 3962 | 2002-12-02 20:39 | 2.8643 | 68.7425 | 4124.5509 | 88.05%
176 | Safing Heater Refuse 2002_11_30 |  | 3925 | 2002-11-30 06:37 | 3931 | 2002-11-30 16:41 | 0.48902 | 11.7365 | 704.1916 | 87.35%
177 | Recovery Heater Refuse 2002_11_30 |  | 3932 | 2002-11-30 18:21 | 3957 | 2002-12-02 12:16 | 1.8164 | 43.5928 | 2615.5689 | 87.94%
178 | Repair config_13 after SCIA-safing |  | 3958 | 2002-12-02 13:57 | 3958 | 2002-12-02 13:57 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 87.96%
179 | SF accuracy | SF accuracy | 3963 | 2002-12-02 22:20 | 3978 | 2002-12-03 23:29 | 1.1178 | 26.8263 | 1609.5808 | 88.41%
180 | Beta States |  | 3979 | 2002-12-04 01:09 | 3982 | 2002-12-04 06:11 | 0.27944 | 6.7066 | 402.3952 | 88.5%
181 | Safing Heater Refuse 2002_12_04 |  | 3981 | 2002-12-04 04:30 | 3983 | 2002-12-04 07:52 | 0.20958 | 5.0299 | 301.7964 | 88.53%
182 | PMTC Patch V2.14 EEPROM |  | 3984 | 2002-12-04 09:32 | 3987 | 2002-12-04 14:34 | 0.27944 | 6.7066 | 402.3952 | 88.62%
183 | Recovery Heater Refuse 2002_12_04 |  | 3987 | 2002-12-04 14:34 | 3987 | 2002-12-04 14:34 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 88.62%
184 | Repair beta after SCIA-safing |  | 3988 | 2002-12-04 16:15 | 3988 | 2002-12-04 16:15 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 88.64%
185 | Engineering (Thermal) |  | 3983 | 2002-12-04 07:52 | 4054 | 2002-12-09 06:54 | 5.0299 | 120.7186 | 7243.1138 | 90.13%
186 | Beta States, Nadir only, Limb only |  | 4055 | 2002-12-09 08:35 | 4083 | 2002-12-11 07:32 | 2.0259 | 48.6228 | 2917.3653 | 90.78%
187 | Additional Sodap Measurements Repeat | Additional Sodap Measurements Repeat | 4084 | 2002-12-11 09:12 | 4116 | 2002-12-13 14:51 | 2.3054 | 55.3293 | 3319.7605 | 91.52%
188 | Safing Heater Refuse 2002_12_12 |  | 4093 | 2002-12-12 00:17 | 4098 | 2002-12-12 08:40 | 0.41916 | 10.0599 | 603.5928 | 91.12%
189 | Recovery Heater Refuse 2002_12_12 |  | 4099 | 2002-12-12 10:21 | 4109 | 2002-12-13 03:07 | 0.76846 | 18.4431 | 1106.5868 | 91.37%
190 | MPS take over |  | 4110 | 2002-12-13 04:48 | 4110 | 2002-12-13 04:48 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 91.39%
191 | Delta Sodap Lunar Measurements | Delta Sodap Lunar Measurements | 4117 | 2002-12-13 16:32 | 4127 | 2002-12-14 09:18 | 0.76846 | 18.4431 | 1106.5868 | 91.77%
192 | Final Flight States (nominally unused) |  | 4128 | 2002-12-14 10:58 | 4149 | 2002-12-15 22:11 | 1.5369 | 36.8862 | 2213.1737 | 92.27%
193 | Final Flight States |  | 4150 | 2002-12-15 23:52 | 4166 | 2002-12-17 02:41 | 1.1876 | 28.503 | 1710.1796 | 92.65%
194 | Reinit., PMTC Dump, Non-Nominal Decont. Warmup |  | 4167 | 2002-12-17 04:22 | 4492 | 2003-01-08 21:16 | 22.7745 | 546.5868 | 32795.2096 | 100%
195 | Safing Heater Refuse 2003_01_04 |  | 4428 | 2003-01-04 09:58 | 4455 | 2003-01-06 07:14 | 1.9561 | 46.9461 | 2816.7665 | 99.17%
196 | Recovery Heater Refuse 2003_01_06 |  | 4456 | 2003-01-06 08:55 | 4456 | 2003-01-06 08:55 | 0.06986 | 1.6766 | 100.5988 | 99.19%
197 | Non-Nominal Decont. Cooldown |  | 4457 | 2003-01-06 10:35 | 4492 | 2003-01-08 21:16 | 2.515 | 60.3593 | 3621.5569 | 100%

## Support
Last Available AUX_TIM | 2003-01-16
Last Available ROE | #
SodapFirstDay | 2002-03-05